## Proyecto1
Fases | Actividad | 19 Oct. | 20 Oct. | 21 Oct. | 22 Oct. | 23 Oct. | 27 Oct. | 29 Oct. | 30 Oct. | 31 Oct. | 1 Nov. | 2 Nov. | 3 Nov. | 4 Nov. | 7 Nov. | 8 Nov. | 9 Nov.
Historia | Redactar historia
Modificaciones
Verificar tiempos
Personajes | Borrador Poof
Orejas Poof
Expresiones Poof
Cuerpo Poof
Patas Poof
Repartidor
Escenarios | Casa día
Casa noche
Arbusto
Ventana
Objetos extra | Flor
Nave
Luna
Espuma
Animación | Escena 1
Escena 2
Escena 3
Escena 4
Escena 5
Escena 6
Escena 7
Escena 8
Documentación

## ProyectoFinal
Fases | Actividad | 22 Nov. | 23 Nov. | 21 Dic. | 22 Dic. | 28 Dic. | 29 Dic. | 04 Ene. | 05 Ene. | 06 Ene. | 7 Ene. | 8 Ene. | 9 Ene. | 10 Ene. | 11 Ene. | 12 Ene. | 13 Ene. | 23 Ene. | 24 Ene. | 25 Ene.
Plano | Propuesta Proyecto
Modelos | Texturas
Cocina
Sala Descanso
Baño
Recámaras Niños
Sala
Exterior
Animaciones | Animación 1
Animación 2
Animación 3
Animación 4
Animación 5
Manual de Usuario
Manual Técnico